交通部民用航空局飛航服務總臺102年檔案清查作業計畫

101年12月26日航秘字第101A001987號函頒

一、依據：檔案法施行細則第8條及機關檔案管理作業手冊第12章規定辦理。

二、目的：為健全檔案管理，定期進行檔案清查，以利檔案保存、維       護、檢調、銷毀、移轉及應用作業。

三、清查時程：102年1月2日至102年4月30日。

四、清查範圍：39至80年定期檔案及40至80年永久檔案，總計8,613 。

- 39年至70年定期檔案，歸檔檔案計3,066件。

- 71年至80年定期檔案，歸檔檔案計3,259件。

- 40年至70年永久檔案，歸檔檔案計1,346件。

- 71年至80年永久檔案，歸檔檔案計942件。

五、清查人力：本總臺第一課各檔案管理人員。

六、清查準備：依系統產出檔案盤點清單，以便與檔案實體進行核對。

七、清查進度：分為4階段清理

第1階段：102年1月2日至102年1月31日清查39至70年度定期檔案計3,066件。

- 第2階段：102年2月1日至102年2月28日清查71年至80年度檔案計3,259件。

- 第3階段：102年3月1日至102年3月31日清查39至70年度永久檔案計1,346件。

- 第4階段：102年4月1日至102年4月30日清查71至80年度永久檔案計942件。

八、 進行檔案（逐件）清查，並將檔案狀況逐一於清查盤點清單上做勾選：

- 確認清單上的檔號、案名、案由等編目資訊是否正確。

未編列保存年限者，依規定進行補列。

九、 檔案經清查後，檔案管理人員應依下列規定進行必要之處置：

(一) 檔案有短少時，應先查檢是否提供借調或調用或已辦理銷毀或移轉等情事。經查檢結果，檔案如係遺失，填具「交通部民用航空局飛航服務總臺遺失檔案清單」，並查明原因簽請權責長官處理，並依據簽准結果，於檔案管理系統註記。

(二) 檔案未編列保存年限者，應依檔案保存年限區分表予以補 編，以利後續辦理銷毀或移轉作業。

(三) 檔案有蟲蝕霉蛀現象或嚴重破損者，在不影響其原貌下，應進行補救工作，並依相關檔案保存維護規定辦理。

(四) 檔案卷宗有散落現象者，應重新裝訂。

十、檔案清查完畢，應依清查結果作成檔案清查報告書，陳報首長核閱， 嗣由檔案管理人員於檔案管理系統註記清查結果。

十一、預期效益

(一) 確實掌握定期檔案與永久檔案典藏狀況及安全。

(二) 提昇檔案管理效能，有效利用檔案庫房空間。