飛航服務總臺106年度檔案管理工作計畫

中華民國106年4月14日航秘字第1065005560號函頒訂

- 緣起

為健全交通部民用航空局飛航服務總臺(以下簡稱本總臺)檔案管理，推動檔案各項作業，依據交通部民用航空局暨所屬機關檔案管理中長期(107年-112年)計畫，並配合年度公文檢核期程(106年5月1日~107年4月30日)，衡酌本總臺現行檔案管理業務執行情形訂定本計畫。

- 現況分析

- 本總臺檔案管理作業由秘書室第一課負責督導管理，配置正式編制5人、委外人力2人，檔案管理人員依歸檔案件特性分工並負責2－3個單位。

- 本總臺目前設有兩間檔案庫房，第一檔案庫房位於濱江街362號濱江辦公區，坪數約為53坪，存放98年1月1日以後產生之檔案；第二檔案庫房位於濱江街355號臺北區臺雷達臺，坪數約為33坪，存放97年12月31日以前產生之檔案。

- 本總臺自58年成立截至105年12月31日止，歸檔紙本公文總計370,049件，依定期檔案、永久檔案及機密檔案分置專屬檔案架；另附件總數7,729件（紙本附件8,195件、光碟及縮影類附件2,683片），依類型不同分區保管及維護，並指派專人負責安全維護工作。

- 問題分析

一、檔案庫房空間不足

本總臺目前保管檔案數量約2萬6,000卷，雖本總臺於103年10月起實施公文線上簽核，每年紙本歸檔數量仍達500卷以上，粗估目前庫房僅可再容納2年(約1,200卷)左右之紙本檔案。

二、檔案管理人員專業知能待加強

檔案管理局推動各項檔案管理業務改革，如立案編目二層級著錄、檔案鑑定、電子檔案保存、檔案應用及檔案修護等業務，需要具有相關檔案管理專業知能，始得順行推動。

三、檔案管理工作人力缺乏

本總臺員工人數約930人，分屬20個一級單位，業務專業且龐雜，然負責檔案管理者僅5人，辦理檔案(含機密文書)點收、立案編目、保管維護、檢調及檔案應用與清查等工作，檔案作業人力實顯吃緊。

- 執行項目及期程

| 工作要項 | 執行事項 | 完成總時程 | 執行人員 |
| --- | --- | --- | --- |
| 檔案管理作業健全化 | 訂定檔案管理年度計畫 | 106.4.30 | 吳秀芬 |
|  | 建立正確分類與編案作業 | 106.12.31 | 各檔管人員 |
|  | 檔案編目建檔著錄詳實 | 106.12.31 | 各檔管人員 |
|  | 辦理自評並接受上級評鑑 | 106.8月 | 吳秀芬 |
| 文書檔管人員專業化 | 辦理2次以上公文及檔案管理教育訓練 | 107.4.30 | 吳秀芬 |
|  | 參訪1個績優機關，標竿學習心得報告簽陳並落實業務執行 | 106.12.31 | 魏妘珊 |
|  | 利用電子公布欄、會議宣導週知檔案管理法令及觀念及教育研習 | 106.12.31 | 吳秀芬 |
|  | 薦送檔管人員參加相關培訓，簽陳參訓紀錄或心得報告，並落實業務執行 | 106.12.31 | 吳秀芬 |
| 檔案清查、銷毀、修護標準化 | 檔案依規定排序放置、整卷、上架、架櫃標示正確 | 隨時辦理 | 各檔管人員 |
|  | 永久檔案依規定除去案件附加金屬物，掃描後，使用無酸封面、封底紙及棉線裝訂，每件永久檔案間襯以無酸紙，加目錄 | 隨時辦理 | 各檔管人員 |
|  | 定期辦理檔案清查銷毀及修護 | 依排定期程辦理 | 各檔管人員 |
| 庫房環境智慧化及充足化 | 1.定期查檢庫房設施，如有異常做必要處置 2.檔案庫房定期清潔維護 | 隨時辦理 | 吳秀芬 |
|  | 持續向民航局爭取同意辦理檔案銷毀，以增進庫房空間運用 | 隨時辦理 | 吳秀芬 |
| 檔案管理暨公文系統資訊化、省紙化 | 持續推廣公文線上簽核作業 | 隨時辦理 | 各單位 |
| 檔案應用加值多元化 | 每年1月及7月辦理檔案目錄彙送 | 年度內辦理2次 | 王國揚 |
|  | 利用總臺官網或社群網路辦理檔案應用宣導 | 106.12.31 | 吳秀芬 |

伍、經費需求

本計畫經費由本年度編列之行政費用項下支付。

陸、預期效益

- 檔案管理有關編目、立案、保管、維護及檢調工作均依檔案法及檔案法施行細則規定辦理，達到檔案管理正確性、標準化。

- 定期辦理專業知能培訓，提升檔案管理人員專業素養。

- 提升檔案庫房安全維護，現有設施符合檔案庫房設施標準。

- 落實檔案清查、鑑定，銷毀作業，改善檔案品質與庫房空間。

- 透過各項管道宣導檔案應用，提升檔案應用服務申請。