檔案管理短中期年度計畫

(100年至104年)

中華民國100年1月1日

民用航空局飛航服務總臺檔案管理短中期年度計畫

(100年至104年)

- 宗旨

健全本總臺檔案管理制度及組織功能，良善保存檔案，建立檔案標準管理作業並創造檔案價值及提供便捷的檔案應用與服務效能。

- 計畫內容

  - 短期（100-101年）重要計畫項目

    - 運用『PDCAB』循環管理模式(100年)

      - 100年辦理事項：

        - P計畫（Plan）：依照本總臺檔案管理短中期年度計  畫執行各項計畫。

        - D執行（Do）：按季執行及管考，每季陳核檔案數量統計表、借調應用及退件紀錄等檔案業務報表陳送主管核閱。

        - C查核（Check）：每季舉辦會議檢討並改進該季檔案執行缺失事項。

        - A處置（Action）：改善上級機關輔導缺失項目並透過年終檢討會議追蹤列管。

        - B標竿學習(Benchmarking):年度內參訪金檔獎獲獎機關，學習觀摩及標竿作為。

      - 人力：檔案管理人員及主管。

      - 經費：無需編列預算。

    - 更新無酸環保檔案卷盒

      - 100年辦理事項：

        - 增購無酸檔案卷夾、盒，辦理汰換更新97年以前之檔案夾。

        - 採購去酸紙封底、面及棉線，完成永久保存檔案卷夾之更新，以利檔案保存。

      - 人力：檔案管理人員及臨時調用人力支援

      - 經費：檔案夾由年度預算內勻支。

    - 辦理檔案庫房環境設施檢查

      - 100-101年辦理事項：

        - 庫房防燄窗簾更換

        - 檔案庫房監視系統、溫濕度紀錄器、除濕機及空氣清靜設備更換

        - 低紫外線燈管更換

        - 手持式氣體滅火器

        - 調整裝置檔案架標示牌，清楚標示編號及所存放之檔案範圍，以利檔案管理及調閱。

        - 增設附件鐵櫃

      - 人力：檔案管理專責人員負責業務推動。

      - 經費：由年度預算內勻支。

    - 成立檔案藝廊

      - 100年辦理事項：

蒐集本總臺歷史沿革資料及檔案，分別依檔案資料類型製製作海報及畫刊陳列於本總臺文化藝廊，及可供公開展示位置，以供內外部同仁觀賞。

      - 人力：檔案全體同仁負責。

      - 經費：所需費用由年度預算內勻支。

    - 提升檔案服務品質與應用

      - 100年~101年辦理事項：

        - 擴增閱覽空間及服務設施

        - 總臺區域網路內設置「檔案應用專區」含「檔案法規」、「檔案情報」、「檔案宣導」、「檔案展覽」等服務功能項目。

              - 「檔案宣導」建置檔案應用常見問答集。

              - 「檔案情報」可置入檔案管理、研習、標竿學習等花絮照片及最新檔案相關訊息。

              - 藉由出版年報或臺慶專刊推廣檔案應用價值。

      - 人力：由檔案管理專責人員負責業務推動。

      - 經費：無需編列預算。

  - 中期重要計畫項目

    - 修訂本總臺檔案分類暨保存年限區分表(102年)

      - 102年辦理事項：

(1)依據機關檔案管理作業手冊第3章「各機關檔案保存年限區分表，應每10年檢討1次」規定辦理。

(2)因應總臺業務擴增、組織變革及工作業務異動，擬重製檔案分類表計保存年限區分表，以因應實際業務所需。

      - 製作編案初編表通報各單位表示意見，並辦理講習人力：由檔案管理專責人員負責。

      - 經費：無需編列預算。

    - RFID 無限射頻辨識系統

      - 103年辦理事項：

將RFID技術應用於檔案管理作業，進行檔案盤點及進出管控，並添購軟硬體系統及設備、手持式盤點機、標籤晶片，以輔助執行檔案盤點作業。

      - 人力：檔案管理專責人員。

      - 經費：軟、硬體設備所需預算約估150萬。

    - 辦理檔案附件微縮描作業

      - 104年辦理事項：

        - 本總臺紙本附件、光碟片、印刷書冊及工程圖檔等，將全面辦理微縮掃描儲存，以利檔案備份及查閱。

        - 附件檔案共計 232,235件，每份20頁計算，約估5百萬頁，每頁1元，總計約估5百萬元整。

        - 為儲存微縮掃描片，將購置專用箱櫃儲放保管。

      - 人    力：委由專業廠商辦理

      - 經費：大約800萬。

- 年度施政計畫期程

| 項次 | 年度 目標別 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 運用『PDCAB』循環管理模式 |  |  |  |  |  | 業於100年完成檔案自評作業 |
| 2 | 更新無酸環保檔案卷盒 |  |  |  |  |  | 已完成 |
| 3 | 強化檔案庫房環境設施及安全防護 |  |  |  |  |  | 已完成 |
| 4 | 成立檔案藝廊 |  |  |  |  |  | 持續辦理 |
| 5 | 提升檔案服務品質與應用 |  |  |  |  |  | 已完成 |
| 6 | 增修訂本總臺檔案分類暨保存年限區分表 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 辦理檔案清理、銷毀作業 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 新檔案庫房環境設施及安全防護改善 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 辦理檔案學習觀摩 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RFID無限射頻辨識系統 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 辦理檔案附件電子儲存 |  |  |  |  |  |  |