102年飛航服務總臺歷史檔案回顧展實施計畫

中華民國102年6月19日發布施行

- 計畫目的：

檔案見證時代變遷，及記載著歷史的軌跡，飛航服務總臺(以下簡稱本總臺)自民國58年開臺以來，提供飛航服務之專業與技能，肩負飛航安全任務。然而普世大眾對飛航服務總臺所提供之服務無法深入瞭解。

因此，為建立大眾對總臺認識與了解，藉由檔案整理、應用、服務及回顧等文藝活動，提供總臺飛航服務專業知識與技能，並促進民眾對本總臺檔案應用與績效服務品質溝通之平臺，爰訂定本計畫。

- 計畫依據：

依據第12屆機關檔案管理金檔獎評獎實施計畫辦理。

- 執行方式:

本計畫執行內容共分為「歷史檔案展覽」及「檔案小故事」及「推廣行銷」等3部分，結合多方資源，進行策略性、階段性活動，以達檔案展覽之宣傳效果。相關辦理方式分述如下：

- 主辦、承辦及協辦機關

      - 主辦機關：飛航服務總臺。

      - 協辦機關：臺北航空站、中華郵政公司松山機場郵局。

- 成立檔案審查委員會

本計畫建議由飛航業務室、航電技術室、氣象中心、資管心及秘書室，並邀請退休管制員或資深退休相關領域同仁，推派委員5-7人，成立檔案審查委員會。

檔案審查委員負責檔案審查與文案撰寫，並協助擔任現場貴賓導覽工作，並由審查委員互推1位委員擔任召集人，除審查檔案及撰擬檔案說明文案外，亦負責其他委員撰擬文案之潤稿及審稿事宜。

- 檔案審查主題及內容

檔案主題部分，共分為「飛航管制系統發展史」、「監視雷達設備發展演進」、「航空氣象現代化作業系統」等3大主題為主軸，其內容說明重點如下：

      - 飛航管制系統發展史：提供飛航管制作業形態與系統裝備6個階段演變過程，及相關檔案、照片、小故事與實物展示供民眾觀賞。

      - 監視雷達設備發展演進：提供雷達設備之發展演進過程，及相關檔案與照片、小故事與實物展示供民眾觀賞。

(三) 航空氣象現代化系統發展過程：  提供航空氣象服務系統演進過程，及相關檔案與照片、小故事 與實物展示供民眾觀賞。

(四) 遊戲互動： 藉由 3 大主題於展覽現場設計簡易猜謎遊戲，採以與民眾互動 與駐足瀏覽。

(五) 檔案沿革展示牆：以總臺創臺過程、大事記、小故事等方式呈現。

四、檔案展覽地點及時間：

（一）展覽名稱：「飛航服務總臺航管雷達與氣象歷史檔案回顧    展」（名稱暫定）。

（二）展出地點：臺北市松山機場國內航廈。

（三）展出期間：102 年 9 月底或 10 月初(為期 2 個星期)。

五、推廣行銷方式:

（一）檔案展覽活動宣傳方式海報及文宣品發送、電子媒體宣傳（評估中）、網路擴散、全國各機關公務人員參觀（含核發公務人員學習時數）。

（二）提供線上檔案展瀏覽與查閱

肆、計畫期程：

一、 102 年 7 月 1 日至 102 年 7 月 31日進行檔案審查暨文宣品設計， 4 並辦理布展招標作業。

二、 102 年 8 月 1日至 102 年 8 月 31日進行檔案展覽籌辦事宜。

三、 102 年09 月24 日至 102 年 10月 8日辦理實體檔案展。

伍、預期效益

本計畫預計成效：

一、 經由飛航服務總臺歷史檔案回顧展之呈現，使各界得以暸解我國飛航管制服務發展過程及成果，增進民眾於檔案資源的關注與應用動機。

二、 藉由本次展覽，彙整與我國飛航管制服務有關之檔案資料與大事年表，建構飛航管制服務較完整的發展史論述，以吸引專家學者 投入研究，並增進民眾對我國飛航管制服務發展歷程的認識。

三、 本計畫辦理之經驗可擴散檔案加值應用之範疇，將檔案資訊轉化為實用知識，更實際貼近民眾。

四、 本計畫經由文宣品、展覽行銷及數位工具等不同媒體通路，可吸引民眾上網點閱及現場參觀。